## Migrations Optionen
| ITT Infrastruktur | ELS verbleibt in den LCs, damit nur noch Rehosting oder
Tasks
Scneraien ausplanen und zur Entscheidungsfolien ausarbeiten
Machbarkeit
Kosten
Auswirkungen
Zeitleiste
Risiken
Overall Ziel ist FMO!!!
| Scope | PROD Environment of 5 LCs |  | Done (01.08.25)
Environments in Scope
| Capacity | 1 TB is available at FMO for ELS PROD
| Services |  | Services are available (TomCat, Apache, LBAAS - LoadBalancer need to be checked if needed in FMO) | Done für Pilot Drucker [28.08.25 --> MMerk] Telnet Leitung Freischalten (!) (Dmichaelis hat eskaliert)
| Availability comment |  | services will require manual build AND CR for LoadBalancer (1-2 Month) | is the TelNet Solution technically feasible switch to Rest API is necessary anyway (due to security & FMO) | see Mail 03.07.25 Jaclis
| Restriction |  | CFT not available CFT to be hosted in GER for LCs Loadbalancer needed - separate CR needed | Testing of Telnet interface necessary with business partner
|  | Rehosting mit gleicher IP (Zwichenlösung 2) | Relaunching FMO LCs | Relaunching FMO Germersheim mit Telnet | Relaunching FMO Germersheim mit ELS REST API
| 5 techlevers | - Radical standardization - Rock solit operations | - Radical standardization - Rock solit operations | - Radical standardization - Rock solit operations
| Liefergegenstände | - Rehosting (CMO+) - Relaunching (FMO) | - Relaunching (FMO) | - Relaunching (FMO)
| Vorteile | - schnelle Migration (Q3 2025) - technische Kopie (einfach) mit geringem Aufwand | - FMO und Einhaltung der SLA durch Infosys - Parallel Deployment und Testen - Geringe Latenz für Handhelds (Telnet SST) | - Infrastruktur steht bereits bereit - FMO und Einhaltung der SLA durch Infosys - Parallel Deployment und Testen
| Nachteile | - innerhalb von 6 Monaten muss ein Relaunch erfolgen auf Basis Infosys Vertrag (in Klärung S. Benra) - gar keine SLA für den RUN durch Infosys (Stichwort Verfügbarkeit) - Abhängigkeiten zu den Migration Infrastrukturservices (IP Control) | - Manueller build mit entsprechenden hohen Testaufwänden | - Zusätzlicher Test für Telnet Latenzmessung erforderlich
| Risiken | - Review IP Segmente hinsichtlich CMO-Verwendung (z.B. Telefonanlagen) ->müssen leer sein - Kein Test im Vorfeld möglich | - Verfügbarkeit Infra Services für OPM ELS - CFT Service nicht lokal verfügbar | - App Performance (Realitätsabgleich Funktionalität)
| Schätzungen (Skala 1bis5) 1- gering 5 - hoch (ITT und ITS) | FTE Aufwand: 5 (2x Migration) Geschwindigkeit: 1 (Step 1 10_25, Step 2 Q2 26) Risiken: 4 (big bang, keine SLA für temp. RUN, Infosys und ITT Projektteam ab 01 26 weg) Kosten: 5 (2x Migration) | FTE Aufwand: 3 (manueller build der Infra & APP) Geschwindigkeit: 3 (12_25) Risiken: 2 (-) Kosten: 3 (Mehrkosten durch SOW basierend auf status quo) | FTE Aufwand: 3 Geschwindigkeit: 5 (09_25) Risiken: 2 (-) Kosten: 3 (Mehrkosten durch Testaufwände und Einbindung der FB)
| Cost of Delay | tbd | Kosten LC Backup (GER): Ca. tbd 3 Month respectivel (Sept - Eo Nov / Dec)
| Infrastructure tasks (groups) |  | Manuell Build (8-10 Wochen): - OS Installation - TomCat, Apache Installation - Loadbalancer purchasing (CR Process) - Oracle Installation & Configuration - MQ Installation & Configuration - Firewall Installation & Configuration - App Monitoring (Instllation & Configuration) | Automatic Build (2-3 Wochen): - App Monitoring (Instllation & Configuration)
| Application tasks (groups) |  | Manuell Build (3-4 Monate): - User Onboarding - Server Configuration based on App - Interface Configuration - Application Deployment - App Testing & BugFixing - App Monitoring (Requirements) | Manuell Build (2 Monate): - Server Configuration based on App (50% done) - Interface Configuration - Application Deployment (50% done) - App Testing & BugFixing - App Monitoring (Requirements) - Telnet SST-Test (Performance)
| Implementation Cost | * Kosten SOW notwendig und doppelte Kosten für Services * tbd | Kosten SOW notwendig. Additional cost for Infrabuild additional cost for LBAAS | x
|  | ELS kann erst migriert werden wenn alle APPS auf der neuen Hardware migriert wurden | Services müssen neu aufgebaut werden (4-5Wochen). Manueller Aufwand. Migration kann | Migration kann erst nach erfolgreichem Abschluss der SW & Performance Test erfolgen
|  | Zweite Migration nach 6 Monaten notwendig | x | x
Vollumfängliche Tests im Vorfeld möglich.
Perfomance und Massentests
Neuer Client notwendig
|  | Alte Versionen installiert |  | Neuste Infrastruktur Versionen installiert
RAA notwendig für Port 23 Telnet
Reduzierter ITT Support onsite
|  | No SLA available | SLA Gold | SLA Gold
Timeline Relaunching
| Request CR |  | by Sajith (with additional cost?)
| Infra Build |  | 8 Weeks [starting with CR], IF all LC CRs are requested simultaneously
| 3rd Party Installation |  | 1 week
| CFT Deployment & Clearance (post infra build) incl. |  | 1 Week
| Resubmit & MQ firewall rules |  | in parallel with App deployment with Zoltan lead time might increase, with several requests
| LBAAS (LoadBalancer) |  | new CR would be necessary
App | app deployment |  | App installation, CFT Flow creation, MQ Migration
| Migration readiness |  | 20.09.25 EARLIEST --> (infrabuild complete, app team ready for testing & cutover) if started with CR in 12.07.25
| realistic scenario | dependend of migration of every network segment (!) IF IP retention needed AND impact on SLA unclear | 8 weeks infra readiness, 2 weeks post infra build & app deployment end of December if deployed
| Timeframe | depending on migration of network segments | 10 weeks

## ELS Readiness
| Responsible | Date | Step / activity | Support | Phase
| Peter Löhlein (Lead) | 2025-08-15 | Setup FMO Integration Environments inklusive Installation & Configuration (CHECK von Peter) --> abh. Von ELSD1 [on hold] | (Botond Kiraly - TSystems) | Infra Readiness (Jaqulis – Infosys) (manoranjan singh – PSR)
|  |  | ELSD1: Architektur Transformation von ELS von CMO auf FMO (Komplex!, iterativ) | (David Gall – Tsystems)
|  |  | •Zugriff auf DB Tabellen | Torsten // Matthias M.
|  |  | •SST DB Server und Tomcat Server --> Vulnerabilities: fix 24.08.25 | Torsten Graf
| Peter Löhlein | + 4 Wochen | Aufbau ELSD2 und ELSD3 FMO + alle 4 Testumgebungen |  | Environment Setup
Abhängigkeit: Das ELSD1 Built ist final
| Peter Löhlein | 2025-08-15 | FMO Prod Umgebung, Finalisierung Installation & Configuration (2 – ELSK, ELSR) | Deno & Enrico -- Reutlingen Jochen - Köln | Environment Setup
•Hardware done (APP, DB-Server, MQ) --> Server Installation beauftragt & Priorisiert [06.08.25]
•ELS Software Configuration & Smoke Test ongoing
| Matthias Merk (Ticket an Infosys) | 2025-08-15 | Sub-Task von FMO Prod Aufbau Umgebung, Entwicklung Testsetup (SPM, SST, Szenarien) Installation & Configuration Telnet Communication Software + Smoke Test | Offen (dependend on Zeile 5) | Telnet FMO Config
| Peter Löhlein (Change Request) | + 1 Woche | Firewall Freischaltung vom Telnet Port (done) | Done (01.08.25) | Telnet FMO Config
SSL Zertifikat (done)
RAA Telnet Port ist freigegeben
| Peter Löhlein | + 1 Woche | Freischaltung Drucker (SDI & GNOC Firewall freischalten) à [Sandra Birkmeyer ooo // Torsten] | Done für Pilot Drucker [28.08.25 --> MMerk] Telnet Leitung Freischalten (!) (Dmichaelis hat eskaliert) | Test Preparation Telnet
•Liste abgleichen
•Testdrucker identifizieren & freischalten bis Testing in LCs (Köln und Reutlingen) à [Holger Ellmann, Diana Krauss]
| Steffen Benra | 1 Tag | Handhelds configurieren | Jochen, Deno, | Test Preparation Telnet
|  | (Paket: 1 Woche) | •Eintragen von neuer Adresse in Handterminals (2 Adressen für Testumgebungen: FMO Test URL : pfunkkt.degsp.corpintra.net // FMO Test URL : pfunkrt.degsp.corpintra.net) [Eintragung Deno & Jochen]
•Open: SSL Zertifikate hinterlegen auf hendhelds?
| Steffen Benra und Peter Löhlein | + 2 Wochen | Testing Telnet Kommunikation | LC Reutlingen | Performance Tests
|  |  | •Performance und Massenlast Test von mehreren Usern (Köln und Reutlingen im Fokus) | LC Nürnberg
LC Köln
LC Hannover
LC
| Steffen Benra und Peter Löhlein | + 2 Wochen | Testing Telnet Kommunikation | EDGE LC – GER
| (Support: LC Standort) |  | •Funktionstests durch den Fachbereich (Zugriffe, Drucken, Scannen) Referenz FMO Move Tests
•Sequentiell
•1 Standort (2 Wochen) alle weiteren Standorte (1 Woche jeweils)
|  | 1-2 Standorte pro WE | Change Implentierung (DC Move)
Hochlaufkurve, starten mit einem und wenns läuft dann ggf. später 2 Umstelle/WE
1 | Köln als Pilot | 2025-10-04
| Reutlingen als Pilot II | 18. Location 2 & 3
Dependend on Holiday: Steffen, Matthias, Deno, Jochen until 25.08.25

## Telnet Tests
Testcategory | Testing |  |  |  |  | Status
| Nr | Test | Device | Description | benchmark | iterations | LCK | LCN (R) | LCH | LCM | Lcxyy
Connectivity Telnet FMO
| 0 | Anmeldung in FMO | several | Anmeldung Telnet in FMO | n/a | 1
Functional Tests
| 1 | KT Kommissionierung | Handheld | Scan für Lagerortbestimmung | 5 scans in 2 sec | 1
| 2 | Warenausgang |  | Position Scannen & Scan Ziel-Packstück | 2 scans in [tbd] | 5 - 10
| 3 | Änderung Packstück |  | Änderung von Informationen zu Packstück einpflegen | tbd | 1
| 4 | Abschluss Packstück |  | Packstück logisch abschließen | tbd | 1
| 5 | Etikettendruck | Stapler Terminal | Hoko Scan Lagerort - Druck Etiketten | > 2 s | 3
Load Test
| topic |  | Description | Responsible
Preparation | ELS Coordinator Alignment |  |  | Peter Löhlein, Christian Rapkow
| Timeline |  |  | Christian Rapkow
| FMO Config Handhelds |  |  | Carola Ebel
| Connectivity Test FMO Handhelds |  |  | Team Graf?
| Handhelds in LCs |  |  | ELS coordinators
Preparation Loadtests | Creation Test-data |  |  | Diana Krauss
| Printed Commissioning Lists for LCs |  |  | Diana Krauss
| Creation Packstücke |  |  | Christian Brand
| Onboarding LC Tester |  |  | Peter Löhlein, ELS Coordinators
Preparation LCs | Communication into LCs |  | Employees, Timeslots, Workspace Warenausgang,
Freistellung MA per LC
Planning Workspace Warenausgang
Test Case "Commissioning"
Test Case Warenausgang
1 Termin i.d. Woche: 10 - 20 Personen in ALLEN LCs
30 min pro 1 Vorgang, während regulärer Arbeitszeit I KT Kommissionierung: Lagerort II Warenausgang: Position & Zielpackstück scan [GER DB, WAN, handheld SST in LC]

## Funktionale Tests ELS
ELS Funktionalität
Testkategorie
| Nr. | Testvorgänge | Beschreibung | outcome | Abhängigkeit | Maske | Kommentar | STATUS | LC | LC | LC | LC | LC | Kommentar
Wareneingang (WE) | [7 empty] | P%
| 1 | WE-Datensatz | * Auftrag ist in SPM angelegt * über S1008 wird die InbundDeliveryCreate der WE-Datensatz erstellt * Zuordnung von Packstück erfolgt |  |  | S1008 | Testautomation - SPM (Karl Heinz Recher)
| 2 | Setzen Torankunft |  | Statusänderung in SPM |  | S1023
| 3 | WE-Zuordnung
| 4 | Ausschuss buchen |  | Ausgang ins Lager
| 5 | Einlager-Quittierung - Endliefer-kennzeichen
Teileverwaltung (TK) & Warenausgang (WA) | [7 empty] | P%
| 1 | Lieferung Anlegen |  | Lieferung von ECC via SAP-PI auf ELS Struktur gemapped | ECC --> SAP-PI --> ELS | S1033 | ELS
| 2 | Lieferung Kopfdaten |  | Kopfdaten in VDS2 angelegt | ELS --> VDS2 | L0010 | VDS2
| 3 | Mengenreduzierung | angelegte & kommissionierte Lieferung ist verpackt und wird via SAP-PI Mapping in ECC verarbeitet | Mengenreduzierung in geprüfter Lieferung erfolgt | ECC | S1042 | ECC --> Status verpacken
| 4 | Splittlieferung aus Orginallieferung anlegen |  | Packstück: status abgeschlossen wird in ECC |  | S1042 | ECC --> Status Packstück abgeschlossen
| 5 | Packstück & Ist-Auslieferungsnr. Beim PID-Abschluss |  |  |  | L0011 | VDS2 --> Status Packstück abgeschlossen
| 6 | Ladungsumfang beim LKW |  | Verladungsmeldung erfolgt |  | L00313 | VDS2 --> Status Verladeende / LKW Abschluss
| 7 | Sendungsbestätigung |  | Sendungsbestätigung outbound erfolgt |  | L0016 | VDS2--> Status WA Buchung
| 8 | WA Buchugn nach LKW Abschluss |  | Warenausgang ist gebucht und an ECC |  | S1042 | ECC
| ? | Transportdaten |  | VDS2 triggert Transport in ECC |  | S0138 | VDS2 - ECC

## CAPA
KW
|  |  | Aug | Aug | Aug | Aug | Sept | Sept | Sept | Sept | Sept / Okt | Okt | Okt | Okt | Okt /Nov
|  |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
|  | Date | 04. - 10. | 11. - 17. | 18. - 24. | 25. - 31. | 01. - 07. | 08. - 14. | 15. - 21. | 22. 28. | 29. - 05.10. | 06. - 12. | 13. - 19. | 20. - 26. | 27. - 02.11. | 03. - 09.11. | 12. - 18. | 19. - 25.
ITT | Jochen | 18.07. -11.08.
| Deno | 31.07. - 29.08.
| Steffen B. | 28.07. - 18.08. 30.08. - 15.09.
| Torsten | 18.08. - 05.09. | bar: 32 to 36
| Matthias M. | 28.07. - 15.08
| Christian R. | 29.08. - 10.09.
Andrew Forrester | bar: 32 to 35
| Florian | 08.08. - 25.08.
ELS | Manuela Kohlhoff
Sandra Cayot
| Holger Ellmann | 05.09. - 12.09.
| Diana Krauss | 06.08. - 26.08. | bar: 32 to 38
| Christian B. | 11.08. - 29.08. | bar: 32 to 38
Alfonso Mato
T-Systems |  |  | 44: 1, Nov (Tsystems) Feiertag HH ready
[11 empty] | 2025-10-04 |  | 2025-10-18 | 2025-10-25

## to Dos
Datum | Task | Status | Kommentar
2025-08-25 | Drucker freischalten in LCKöln - Jochen --> |  | RM Jochen 29.08.25 (FL)
| Info an Torsten // ITT für Support: 04.10. // 18.10. // 25.10. |  | Input Bi-weekly ITT
| Jochen Konfiguriert für Köln & Mainz Deno & Enrico konigurieren für Reutlingen |  | RM via Jochen (FL)
2025-08-29 | MBTI Risk assessment - CR | open | CR
2025-08-29 | Vulnerability Scan of FMO solution (Scope Configuration) via global Cyber Security: Ab 2026 | open | Rückmeldung Steffen Hollstein (Bi-weekly ITT)