## Test Plan
Test | Description | Status | Progress | Responsible | Location | Blocker | Start Date | Due Date
Connection FMO | Anmeldung zu Telnet in FMO | blocked | 0 | Christian Rapkow | LC R | FMO Environment not ready for handhelds
Connection Database | Verbindung zu Daten in FMO | open | 0 | Sandra Cayot | LC R
Wareneingang | tadaaaa | in progress | 23 | Sandra Cayot | LC R
Einlagerung | nan | open | 0 | Sandra Cayot | LC R
KT Kommissionierung I | nan | open | 0 | Torsten Graf | LC R
KT Kommissionierung II | nan | open | 0 | Sandra Cayot | LC R
KT Kommissionierung III | nan | open | 0 | Holger Ellmann | LC R
Warenausgang | nan | open | 0 | Christian Brand | LC R
Auslagerung | nan | open | 0 | Steffen Benra | LC R
Änderung Packstück | nan | open | 0 | Alfonso Mato | LC R
Abschluss Packstück | nan | open | 0 | Alfonso Mato | LC R
Ettikettendruck | nan | open | 0 | Alfonso Mato | LC R

## Blockers
Blocker Name | Description | Responsible | Start Date | Priority | Resolution Status
FMO Environment not ready for handhelds | Blocker for Connection FMO | Christian Rapkow | 2025-09-04 | medium | open
Dependency to T-Systems | Blocker for Datenstand FMO | Dierk Michaelis | 2025-09-04 | medium | open
Abhängigkeit zu SPM: Kontakt zu: Alexander Anton // Christoph Heinemann | Blocker for Anbindung SPM | Dierk Michaelis | 2025-09-04 | medium | open

## Preparation Tasks
Activity Title | Description | Due Date | Status | Progress | Responsible | Location | Blocker | Volume
Server & SQL | Zugriff auf SQL in FMO Servername: Port: | 09/09/2025 | in_progress | 10 | Dierk Michaelis | übergreifend |  | xs
Datenstand FMO | Test-Stammdaten allg. oder LC spezifisch: Freeze Datum Testdaten (per LC): Kommentare Datenstand: Produktionsdaten (Mirror data ) oder nach FreezeZeitpunkt oder dummy data |  | blocked | 0 | Dierk Michaelis | übergreifend | Dependency to T-Systems | s
Telnet Version | Installation, die bei der "Kachel" via Adrian Kubiczek hinterlegt wurde: Umgebung: Version: Release version Standort: wer setzt die Kachel instand, wenn Zugriff nicht funktional | 12/09/2025 | not_started | 0 | Dierk Michaelis | übergreifend |  | m
User & Access rights | Wer hat User rights & Passwort: Zugriffsformat (user / Client / other): Zeitpunkt für Zugriff: IF: Zugriffe auf EINEN Standort, wie werden Zugriffsrechte realisiert | 09/09/2025 | not_started | 0 | Dierk Michaelis | übergreifend |  | m
Anbindung SPM | SPM SST: (welche FMO Umgebung, Zugriffe eingerichet oder beantragt für ELS Koordinatoren für WE, WA testing) SST Test Status zu ELS / Telnet: |  | not_started | 0 | Dierk Michaelis | übergreifend | Abhängigkeit zu SPM: Kontakt zu: Alexander Anton // Christoph Heinemann | m
Anbindung VDS2 | Welche VDS2 Test Umgebung ist an Telnet / ELS angebunden | 10/09/2025 | not_started | 0 | Dierk Michaelis | übergreifend |  | s