## Test Plan
Test | Description | Status | Progress | Responsible | Location | Blocker | Start Date | Due Date
0. Anmeldung FMO | Anmeldung in FMO auf Handheld / Stapler Anmeldung in FMO auf Client | blocked | 0 | Holger Ellmann | LCK | FMO Environment not ready for handhelds | 15.09.2025 | 19.09.2025
1. Wareneingang (1/2) | Abarbeitung von 1 WE Packstück - zu Positionen zu Großteilen | open | 23 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
2. Wareneingang (2/2) | und Kleinteilen RUF Wagen (STOPP nach 10 Positionen) | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
o. Pufferzuordnung LCK | Pufferzuordnung / Abräumen via Telnet Handheld NUR in LCK | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
3. Telegramm erzeugen WE an MFR | Ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
4. Einlagerung (1/2) | Einlagerung von Kleinteilen von HDT (STOPP nach 10 Positionen) über Maske 4.1 | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
5. Einlagerung (2/2) | Einlagerung von Teilen via Staplerterminal über Maske 4.2 | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 2025-09-19
6. Bildung offene Sammellisten | Erstellung von Sammellisten aus <50 Kommissionierpositionen - Erstellung von 2 Sammellisten | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
7. Kommissionierung (1/2) | Scanlogik für Lagerortbestimmung (sperrig für Funktion & Performance Etikettendruck) über Maske 3.3 | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
8. Kommissionierung (2/2) | Kleinteile via Sammelliste (für Performance) über die Maske 4.3 und 4.6 | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
9. Telegramm erzeugen TV an MFR | ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
10. Packstückzuordnung WA | Position Scannen & Packstückzuordnung in PBX UND in Gitterbox über Maske 6.1 | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
11. Pauli-Box in Packstück | PBX in Packstück buchen über Maske 6.4 | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
12. Packstückabschluss | Packstück bearbeiten & abschließen über Maske 6.2 | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
13. Etikettendruck | Druck Etiketten Funktionalität & Leistungsfähigkeit | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
0. Anmeldung FMO | Anmeldung in FMO auf Handheld / Stapler Anmeldung in FMO auf Client | blocked | 0 | Diana Kraus | LCR | FMO environment not ready for testing Telnet | 22.09.2025 | 26.09.2025
1. Wareneingang (1/2) | Abarbeitung von 1 WE Packstück - zu Positionen zu Großteilen | open | 23 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
2. Wareneingang (2/2) | und Kleinteilen RUF Wagen (STOPP nach 10 Positionen) | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
o. Pufferzuordnung LCK | Pufferzuordnung / Abräumen via Telnet Handheld NUR in LCK | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
3. Telegramm erzeugen WE an MFR | Ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
4. Einlagerung (1/2) | Einlagerung von Kleinteilen von HDT (STOPP nach 10 Positionen) über Maske 4.1 | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
5. Einlagerung (2/2) | Einlagerung von Teilen via Staplerterminal über Maske 4.2 | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
6. Bildung offene Sammellisten | Erstellung von Sammellisten aus <50 Kommissionierpositionen - Erstellung von 2 Sammellisten | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
7. Kommissionierung (1/2) | Scanlogik für Lagerortbestimmung (sperrig für Funktion & Performance Etikettendruck) über Maske 3.3 | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
8. Kommissionierung (2/2) | Kleinteile via Sammelliste (für Performance) über die Maske 4.3 und 4.6 | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
9. Telegramm erzeugen TV an MFR | ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
10. Packstückzuordnung WA | Position Scannen & Packstückzuordnung in PBX UND in Gitterbox über Maske 6.1 | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
11. Pauli-Box in Packstück | PBX in Packstück buchen über Maske 6.4 | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
12. Packstückabschluss | Packstück bearbeiten & abschließen über Maske 6.2 | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
13. Etikettendruck | Druck Etiketten Funktionalität & Leistungsfähigkeit | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
0. Anmeldung FMO | Anmeldung in FMO auf Handheld / Stapler Anmeldung in FMO auf Client | blocked | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH | FMO environment not ready for testing Telnet | 22.09.2025 | 26.09.2025
1. Wareneingang (1/2) | Abarbeitung von 1 WE Packstück - zu Positionen zu Großteilen | open | 23 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
2. Wareneingang (2/2) | und Kleinteilen RUF Wagen (STOPP nach 10 Positionen) | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
o. Pufferzuordnung LCK | Pufferzuordnung / Abräumen via Telnet Handheld NUR in LCK | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
3. Telegramm erzeugen WE an MFR | Ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
4. Einlagerung (1/2) | Einlagerung von Kleinteilen von HDT (STOPP nach 10 Positionen) über Maske 4.1 | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
5. Einlagerung (2/2) | Einlagerung von Teilen via Staplerterminal über Maske 4.2 | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
6. Bildung offene Sammellisten | Erstellung von Sammellisten aus <50 Kommissionierpositionen - Erstellung von 2 Sammellisten | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
7. Kommissionierung (1/2) | Scanlogik für Lagerortbestimmung (sperrig für Funktion & Performance Etikettendruck) über Maske 3.3 | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
8. Kommissionierung (2/2) | Kleinteile via Sammelliste (für Performance) über die Maske 4.3 und 4.6 | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
9. Telegramm erzeugen TV an MFR | ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
10. Packstückzuordnung WA | Position Scannen & Packstückzuordnung in PBX UND in Gitterbox über Maske 6.1 | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
11. Pauli-Box in Packstück | PBX in Packstück buchen über Maske 6.4 | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
12. Packstückabschluss | Packstück bearbeiten & abschließen über Maske 6.2 | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
13. Etikettendruck | Druck Etiketten Funktionalität & Leistungsfähigkeit | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
0. Anmeldung FMO | Anmeldung in FMO auf Handheld / Stapler Anmeldung in FMO auf Client | blocked | 0 | Sandra Cayot | LCM | FMO environment not ready for testing Telnet | 22.09.2025 | 26.09.2025
1. Wareneingang (1/2) | Abarbeitung von 1 WE Packstück - zu Positionen zu Großteilen | open | 23 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
2. Wareneingang (2/2) | und Kleinteilen RUF Wagen (STOPP nach 10 Positionen) | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
o. Pufferzuordnung LCK | Pufferzuordnung / Abräumen via Telnet Handheld NUR in LCK | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
3. Telegramm erzeugen WE an MFR | Ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
4. Einlagerung (1/2) | Einlagerung von Kleinteilen von HDT (STOPP nach 10 Positionen) über Maske 4.1 | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
5. Einlagerung (2/2) | Einlagerung von Teilen via Staplerterminal über Maske 4.2 | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
6. Bildung offene Sammellisten | Erstellung von Sammellisten aus <50 Kommissionierpositionen - Erstellung von 2 Sammellisten | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
7. Kommissionierung (1/2) | Scanlogik für Lagerortbestimmung (sperrig für Funktion & Performance Etikettendruck) über Maske 3.3 | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
8. Kommissionierung (2/2) | Kleinteile via Sammelliste (für Performance) über die Maske 4.3 und 4.6 | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
9. Telegramm erzeugen TV an MFR | ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
10. Packstückzuordnung WA | Position Scannen & Packstückzuordnung in PBX UND in Gitterbox über Maske 6.1 | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
11. Pauli-Box in Packstück | PBX in Packstück buchen über Maske 6.4 | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
12. Packstückabschluss | Packstück bearbeiten & abschließen über Maske 6.2 | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
13. Etikettendruck | Druck Etiketten Funktionalität & Leistungsfähigkeit | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
0. Anmeldung FMO | Anmeldung in FMO auf Handheld / Stapler Anmeldung in FMO auf Client | blocked | 0 | Christian Brand | LCN | FMO environment not ready for testing Telnet | 22.09.2025 | 26.09.2025
1. Wareneingang (1/2) | Abarbeitung von 1 WE Packstück - zu Positionen zu Großteilen | open | 23 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
2. Wareneingang (2/2) | und Kleinteilen RUF Wagen (STOPP nach 10 Positionen) | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
o. Pufferzuordnung LCK | Pufferzuordnung / Abräumen via Telnet Handheld NUR in LCK | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
3. Telegramm erzeugen WE an MFR | Ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
4. Einlagerung (1/2) | Einlagerung von Kleinteilen von HDT (STOPP nach 10 Positionen) über Maske 4.1 | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
5. Einlagerung (2/2) | Einlagerung von Teilen via Staplerterminal über Maske 4.2 | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
6. Bildung offene Sammellisten | Erstellung von Sammellisten aus <50 Kommissionierpositionen - Erstellung von 2 Sammellisten | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
7. Kommissionierung (1/2) | Scanlogik für Lagerortbestimmung (sperrig für Funktion & Performance Etikettendruck) über Maske 3.3 | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
8. Kommissionierung (2/2) | Kleinteile via Sammelliste (für Performance) über die Maske 4.3 und 4.6 | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
9. Telegramm erzeugen TV an MFR | ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
10. Packstückzuordnung WA | Position Scannen & Packstückzuordnung in PBX UND in Gitterbox über Maske 6.1 | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
11. Pauli-Box in Packstück | PBX in Packstück buchen über Maske 6.4 | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
12. Packstückabschluss | Packstück bearbeiten & abschließen über Maske 6.2 | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
13. Etikettendruck | Druck Etiketten Funktionalität & Leistungsfähigkeit | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025

## Blockers
Blocker Name | Description | Responsible | Start Date | Priority | Resolution Status
FMO Environment not ready for handhelds | Blocker for 0. Anmeldung FMO | Holger Ellmann | 05.09.2025 | medium | open
Dependency to T-Systems | Blocker for Datenstand FMO | Dierk Michaelis | 05.09.2025 | medium | open
Zugriff auf FMO Frontend funktioniert nicht | Blocker for Telnet Version | Dierk Michaelis | 05.09.2025 | medium | open
nan | Blocker for 0. Anmeldung FMO | Holger Ellmann | 05.09.2025 | medium | open
Handhelds not ready for testing | Blocker for 0. Anmeldung FMO | Holger Ellmann | 05.09.2025 | medium | open
FMO environment not ready for testing Telnet | Blocker for 0. Anmeldung FMO | Holger Ellmann | 05.09.2025 | medium | open

## Preparation Tasks
Activity Title | Description | Due Date | Status | Progress | Responsible | Location | Blocker | Volume
Server & SQL | Zugriff auf SQL in FMO Zugriff auf MQS für SPM Daten via Alexander Anton Servername: Port: | 05.09.2025 | overdue | 0 | Dierk Michaelis | übergreifend |  | xs
Datenstand FMO | Test-Stammdaten allg. oder LC spezifisch: Freeze Datum Testdaten (per LC): Kommentare Datenstand: Produktionsdaten (Mirror data ) oder nach FreezeZeitpunkt oder dummy data | 10.09.2025 | blocked | 0 | Dierk Michaelis | übergreifend | Dependency to T-Systems | s
Telnet Version | Installation, die bei der "Kachel" via Adrian Kubiczek hinterlegt wurde: Umgebung: Version: Release version Standort: wer setzt die Kachel instand, wenn Zugriff nicht funktional | 12.09.2025 | blocked | 0 | Dierk Michaelis | übergreifend | Zugriff auf FMO Frontend funktioniert nicht | m
User & Access rights | Wer hat User rights & Passwort: Zugriffsformat (user / Client / other): Zeitpunkt für Zugriff: IF: Zugriffe auf EINEN Standort, wie werden Zugriffsrechte realisiert | 10.09.2025 | not_started | 0 | Dierk Michaelis | übergreifend |  | m
Anbindung SPM | SPM SST: (welche FMO Umgebung, Zugriffe eingerichet oder beantragt für ELS Koordinatoren für WE, WA testing) SST Test Status zu ELS / Telnet: | 10.09.2025 | not_started | 0 | Dierk Michaelis | übergreifend |  | s
Anbindung VDS2 | Welche VDS2 Test Umgebung ist an Telnet / ELS angebunden | 05.09.2025 | overdue | 0 | Dierk Michaelis | übergreifend |  | xs