## Test Plan
Test | Description | Status | Progress | Responsible | Location | Blocker | Start Date | Due Date
0. Anmeldung FMO | Anmeldung in FMO auf Handheld / Stapler Anmeldung in FMO auf Client | blocked | 0 | Holger Ellmann | LCK | FMO Environment not ready for handhelds | 15.09.2025 | 19.09.2025
1. Wareneingang (1/2) | Abarbeitung von 1 WE Packstück - zu Positionen zu Großteilen | open | 23 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
2. Wareneingang (2/2) | und Kleinteilen RUF Wagen (STOPP nach 10 Positionen) | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
o. Pufferzuordnung LCK | Pufferzuordnung / Abräumen via Telnet Handheld NUR in LCK | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
3. Telegramm erzeugen WE an MFR | Ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
4. Einlagerung (1/2) | Einlagerung von Kleinteilen von HDT (STOPP nach 10 Positionen) über Maske 4.1 | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
5. Einlagerung (2/2) | Einlagerung von Teilen via Staplerterminal über Maske 4.2 | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
6. Bildung offene Sammellisten | Erstellung von Sammellisten aus <50 Kommissionierpositionen - Erstellung von 2 Sammellisten | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
7. Kommissionierung (1/2) | Scanlogik für Lagerortbestimmung (sperrig für Funktion & Performance Etikettendruck) über Maske 3.3 | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
8. Kommissionierung (2/2) | Kleinteile via Sammelliste (für Performance) über die Maske 4.3 und 4.6 | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
9. Telegramm erzeugen TV an MFR | ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
10. Packstückzuordnung WA | Position Scannen & Packstückzuordnung in PBX UND in Gitterbox über Maske 6.1 | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
11. Pauli-Box in Packstück | PBX in Packstück buchen über Maske 6.4 | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
12. Packstückabschluss | Packstück bearbeiten & abschließen über Maske 6.2 | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
13. Etikettendruck | Druck Etiketten Funktionalität & Leistungsfähigkeit | open | 0 | Holger Ellmann | LCK |  | 15.09.2025 | 19.09.2025
0. Anmeldung FMO | Anmeldung in FMO auf Handheld / Stapler Anmeldung in FMO auf Client | blocked | 0 | Diana Kraus | LCR | FMO environment not ready for testing Telnet | 22.09.2025 | 26.09.2025
1. Wareneingang (1/2) | Abarbeitung von 1 WE Packstück - zu Positionen zu Großteilen | open | 23 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
2. Wareneingang (2/2) | und Kleinteilen RUF Wagen (STOPP nach 10 Positionen) | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
o. Pufferzuordnung LCK | Pufferzuordnung / Abräumen via Telnet Handheld NUR in LCK | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
3. Telegramm erzeugen WE an MFR | Ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
4. Einlagerung (1/2) | Einlagerung von Kleinteilen von HDT (STOPP nach 10 Positionen) über Maske 4.1 | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
5. Einlagerung (2/2) | Einlagerung von Teilen via Staplerterminal über Maske 4.2 | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
6. Bildung offene Sammellisten | Erstellung von Sammellisten aus <50 Kommissionierpositionen - Erstellung von 2 Sammellisten | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
7. Kommissionierung (1/2) | Scanlogik für Lagerortbestimmung (sperrig für Funktion & Performance Etikettendruck) über Maske 3.3 | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
8. Kommissionierung (2/2) | Kleinteile via Sammelliste (für Performance) über die Maske 4.3 und 4.6 | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
9. Telegramm erzeugen TV an MFR | ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
10. Packstückzuordnung WA | Position Scannen & Packstückzuordnung in PBX UND in Gitterbox über Maske 6.1 | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
11. Pauli-Box in Packstück | PBX in Packstück buchen über Maske 6.4 | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
12. Packstückabschluss | Packstück bearbeiten & abschließen über Maske 6.2 | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
13. Etikettendruck | Druck Etiketten Funktionalität & Leistungsfähigkeit | open | 0 | Diana Kraus | LCR |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
0. Anmeldung FMO | Anmeldung in FMO auf Handheld / Stapler Anmeldung in FMO auf Client | blocked | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH | FMO environment not ready for testing Telnet | 22.09.2025 | 26.09.2025
1. Wareneingang (1/2) | Abarbeitung von 1 WE Packstück - zu Positionen zu Großteilen | open | 23 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
2. Wareneingang (2/2) | und Kleinteilen RUF Wagen (STOPP nach 10 Positionen) | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
o. Pufferzuordnung LCK | Pufferzuordnung / Abräumen via Telnet Handheld NUR in LCK | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
3. Telegramm erzeugen WE an MFR | Ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
4. Einlagerung (1/2) | Einlagerung von Kleinteilen von HDT (STOPP nach 10 Positionen) über Maske 4.1 | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
5. Einlagerung (2/2) | Einlagerung von Teilen via Staplerterminal über Maske 4.2 | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
6. Bildung offene Sammellisten | Erstellung von Sammellisten aus <50 Kommissionierpositionen - Erstellung von 2 Sammellisten | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
7. Kommissionierung (1/2) | Scanlogik für Lagerortbestimmung (sperrig für Funktion & Performance Etikettendruck) über Maske 3.3 | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
8. Kommissionierung (2/2) | Kleinteile via Sammelliste (für Performance) über die Maske 4.3 und 4.6 | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
9. Telegramm erzeugen TV an MFR | ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
10. Packstückzuordnung WA | Position Scannen & Packstückzuordnung in PBX UND in Gitterbox über Maske 6.1 | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
11. Pauli-Box in Packstück | PBX in Packstück buchen über Maske 6.4 | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
12. Packstückabschluss | Packstück bearbeiten & abschließen über Maske 6.2 | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
13. Etikettendruck | Druck Etiketten Funktionalität & Leistungsfähigkeit | open | 0 | Alfonso-Quintela Mato | LCH |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
0. Anmeldung FMO | Anmeldung in FMO auf Handheld / Stapler Anmeldung in FMO auf Client | blocked | 0 | Sandra Cayot | LCM | FMO environment not ready for testing Telnet | 22.09.2025 | 26.09.2025
1. Wareneingang (1/2) | Abarbeitung von 1 WE Packstück - zu Positionen zu Großteilen | open | 23 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
2. Wareneingang (2/2) | und Kleinteilen RUF Wagen (STOPP nach 10 Positionen) | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
o. Pufferzuordnung LCK | Pufferzuordnung / Abräumen via Telnet Handheld NUR in LCK | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
3. Telegramm erzeugen WE an MFR | Ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
4. Einlagerung (1/2) | Einlagerung von Kleinteilen von HDT (STOPP nach 10 Positionen) über Maske 4.1 | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
5. Einlagerung (2/2) | Einlagerung von Teilen via Staplerterminal über Maske 4.2 | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
6. Bildung offene Sammellisten | Erstellung von Sammellisten aus <50 Kommissionierpositionen - Erstellung von 2 Sammellisten | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
7. Kommissionierung (1/2) | Scanlogik für Lagerortbestimmung (sperrig für Funktion & Performance Etikettendruck) über Maske 3.3 | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
8. Kommissionierung (2/2) | Kleinteile via Sammelliste (für Performance) über die Maske 4.3 und 4.6 | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
9. Telegramm erzeugen TV an MFR | ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
10. Packstückzuordnung WA | Position Scannen & Packstückzuordnung in PBX UND in Gitterbox über Maske 6.1 | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
11. Pauli-Box in Packstück | PBX in Packstück buchen über Maske 6.4 | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
12. Packstückabschluss | Packstück bearbeiten & abschließen über Maske 6.2 | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
13. Etikettendruck | Druck Etiketten Funktionalität & Leistungsfähigkeit | open | 0 | Sandra Cayot | LCM |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
0. Anmeldung FMO | Anmeldung in FMO auf Handheld / Stapler Anmeldung in FMO auf Client | blocked | 0 | Christian Brand | LCN | FMO environment not ready for testing Telnet | 22.09.2025 | 26.09.2025
1. Wareneingang (1/2) | Abarbeitung von 1 WE Packstück - zu Positionen zu Großteilen | open | 23 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
2. Wareneingang (2/2) | und Kleinteilen RUF Wagen (STOPP nach 10 Positionen) | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
o. Pufferzuordnung LCK | Pufferzuordnung / Abräumen via Telnet Handheld NUR in LCK | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
3. Telegramm erzeugen WE an MFR | Ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
4. Einlagerung (1/2) | Einlagerung von Kleinteilen von HDT (STOPP nach 10 Positionen) über Maske 4.1 | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
5. Einlagerung (2/2) | Einlagerung von Teilen via Staplerterminal über Maske 4.2 | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
6. Bildung offene Sammellisten | Erstellung von Sammellisten aus <50 Kommissionierpositionen - Erstellung von 2 Sammellisten | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
7. Kommissionierung (1/2) | Scanlogik für Lagerortbestimmung (sperrig für Funktion & Performance Etikettendruck) über Maske 3.3 | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
8. Kommissionierung (2/2) | Kleinteile via Sammelliste (für Performance) über die Maske 4.3 und 4.6 | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
9. Telegramm erzeugen TV an MFR | ist die Tabelle TGDT erzeugt | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
10. Packstückzuordnung WA | Position Scannen & Packstückzuordnung in PBX UND in Gitterbox über Maske 6.1 | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
11. Pauli-Box in Packstück | PBX in Packstück buchen über Maske 6.4 | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
12. Packstückabschluss | Packstück bearbeiten & abschließen über Maske 6.2 | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025
13. Etikettendruck | Druck Etiketten Funktionalität & Leistungsfähigkeit | open | 0 | Christian Brand | LCN |  | 22.09.2025 | 26.09.2025

## Blockers
Blocker Name | Description | Responsible | Start Date | Priority | Resolution Status
FMO Environment not ready for handhelds | Blocker for 0. Anmeldung FMO | Holger Ellmann | 09.09.2025 | medium | open
FMO environment not ready for testing Telnet | Blocker for 0. Anmeldung FMO | Diana Kraus | 09.09.2025 | medium | open
Zugriff auf FMO Frontend funktioniert nicht | Blocker for Telnet Version | Dierk Michaelis | 09.09.2025 | medium | open
FWC takes up to 8 weeks with Sandra B. | Blocker for Firewall Clearance | Peter Löhlein | 10.09.2025 | medium | open

## Preparation Tasks
Activity Title | Description | Due Date | Status | Progress | Responsible | Location | Blocker | Volume
Server | Servername: IP: IP 53.38.56.112 für ELSK FMO Application Server sesm0p001247.degsp.corpintra.net Telnet ports: 23, 6023, 6080 no connect to server (s. VCA) | 2025-09-05 | completed | 100 | Peter Löhlein | übergreifend |  | xs
Zugriff Terminal | Zugriff auf Anmeldemaske Terminal nicht möglich vorgelagerte Maske nicht mehr zugänglich in LCK Rollback Anfrage an Dierk für Funk-user LCK gestellt // Matthias Merk Telnet Library Testing erfolgt | 2025-09-12 | blocked | 0 | Dierk Michaelis | übergreifend | kein Zugang möglich - Info bei Dierk zu Status einholen | m
Firewall Clearance | FW Clearance GNOC & SDI für MFR CMO zu ELS FMO FW Clearance GNOC & SDI für ELS R FWC accelerated by Sandra via Rahul (Infosys) - eo next week 17.09. | 2025-09-15 | in_progress | 10 | Peter Löhlein | übergreifend |  | m
SQL & MQS | - Review bestehende MQS SST zu SPM Daten [via Christophe Heinemann] - MQS SST Test [via Christophe Heinemann] - Setup & Zeitraum für Test Umgebungen in ELS [AN Alexander Anton] | 2025-09-05 | overdue | 0 | Peter Löhlein | übergreifend |  | m
Datenstand FMO | Test-Stammdaten: Meeting mit Christian Brand & Tsystems zum aktuellen Stand 17.09.25 - Freeze Datum Testdaten (per LC): wir definieren gemeinsam Kommentare Datenstand: Produktionsdaten (Mirror data ) oder nach FreezeZeitpunkt | 2025-09-10 | overdue | 0 | Dierk Michaelis | übergreifend |  | m
Telnet Version & Anbindung | Version: Release version Standort: Anbindung von SPM QEG - für ELS T1-4 SPM IEG nicht möglich (!) Komm an ELS Koordinatoren ITT Support: Matthias, Deno, Jochen | 2025-09-12 | in_progress |  | Peter Löhlein | übergreifend | Zugriff auf FMO Frontend funktioniert nicht | m
User & Access rights | Wer hat User rights & Passwort: Zugriffsformat (user / Client / other): Zeitpunkt für Zugriff: IF: Zugriffe auf EINEN Standort, wie werden Zugriffsrechte realisiert | 2025-09-10 | overdue | 0 | Peter Löhlein | übergreifend |  | m
Anbindung SPM | SPM SST: (welche FMO Umgebung, Zugriffe eingerichet oder beantragt für ELS Koordinatoren für WE, WA testing) SST Test Status zu ELS / Telnet: In Klärung ob Datenexport oder Anbindung für SPM QEG auf ELS | 2025-09-10 | overdue | 30 | Dierk Michaelis | übergreifend |  | s
Anbindung VDS2 | Welche VDS2 Test Umgebung ist an Telnet / ELS angebunden | 05.09.2025 | overdue | 0 | Dierk Michaelis | übergreifend |  | xs
MQS Firewall clearance | ! SDI & GNOC FWC (via Sandra Birkmeyer bis zu 8 Wochen Dauer) Queues von MFR in CMO UND FMO auf ELS - FMO eine Woche vor Cutover - 27.09.25 | 2025-09-26 |  | 0 | Lars Bilgmann | übergreifend |  | s