## Test Plan
Test | Description | Status | Progress | Responsible | Location | Blocker
Connection FMO | Anmeldung zu Telnet in FMO | blocked | 0 | Christian Rapkow | LC R | FMO Environment not ready for handhelds
Connection Database | Verbindung zu Daten in FMO | open | 0 | Sandra Cayot | LC R
Wareneingang | tadaaaa | in progress | 23 | Sandra Cayot | LC R
Einlagerung | nan | open | 0 | Sandra Cayot | LC R
KT Kommissionierung I | nan | open | 0 | Torsten Graf | LC R
KT Kommissionierung II | nan | open | 0 | Sandra Cayot | LC R
KT Kommissionierung III | nan | open | 0 | Holger Ellmann | LC R
Warenausgang | nan | open | 0 | Christian Brand | LC R
Auslagerung | nan | open | 0 | Steffen Benra | LC R
Änderung Packstück | nan | open | 0 | Alfonso Mato | LC R
Abschluss Packstück | nan | open | 0 | Alfonso Mato | LC R
Ettikettendruck | nan | open | 0 | Alfonso Mato | LC R

## Blockers
Blocker Name | Description | Responsible | Start Date | Priority | Resolution Status
FMO Environment not ready for handhelds | Blocker for Connection FMO - LCR | Christian Rapkow | 2025-09-01 | high | in progress